## Tabelle1
Projekt: | Mustereinfamilienhaus | [9 empty] | Mordasini, Ing.
Versicherungswert | Baujahr | Liegenschaftsalter | Betriebsjahr |  |  |  |  | Kosten nächste 50 J. | Erneuerungsfonds Soll | Erneuerungsfonds Max. | Jahreseinlage | Jahr | Alter | Kosten | Fonds | Zielwert (informativ)
1500000 | 1990 | 35 | 2025 |  |  |  |  | 309100 |  | 9% | 0.45% | 1990 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 236250 | 135000 | 6750 | 1991 | 1 | 0 | 6750
[12 empty] | 1992 | 2 | 0 | 13500
Bauteil | Einbaujahr | geplante Lebensdauer | Ablaufjahr 1 | Ablaufjahr 2 | Ablaufjahr 3 | Ablaufjahr 4 | Ablaufjahr 5 | Menge (m2/lm/Stk) | Masseinheit (ME) | Kosten pro ME | spez. Sanierungskosten | 1993 | 3 | 0 | 20250
Sonnenkollektoren | 1990 | 20 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 2090 |  | m2 | 2000 | 0 | 1994 | 4 | 0 | 27000
Haustüre | 1990 | 25 | 2015 | 2040 | 2065 | 2090 | 2115 | 2 | m2 | 2000 | 4000 | 1995 | 5 | 0 | 33750
Dachfenster | 1990 | 25 | 2015 | 2040 | 2065 | 2090 | 2115 | 3 | m2 | 850 | 2550 | 1996 | 6 | 0 | 40500
Fenster mit Isolationsverglasung | 1990 | 25 | 2015 | 2040 | 2065 | 2090 | 2115 | 18 | m2 | 850 | 15300 | 1997 | 7 | 0 | 47250
Lamellenstoren | 1990 | 25 | 2015 | 2040 | 2065 | 2090 | 2115 | 14 | Stk | 650 | 9100 | 1998 | 8 | 0 | 54000
Fassade | 1990 | 50 | 2040 | 2090 | 2140 | 2190 | 2240 | 195 | m2 | 225 | 43875 | 1999 | 9 | 0 | 60750
Schrägdach | 1990 | 40 | 2030 | 2070 | 2110 | 2150 | 2190 | 85 | m2 | 325 | 27625 | 2000 | 10 | 3100 | 64400
Dachrinne | 1990 | 45 | 2035 | 2080 | 2125 | 2170 | 2215 | 25 | m | 120 | 3000 | 2001 | 11 | 0 | 71150
Lavabo / WC (Keramik) | 1990 | 35 | 2025 | 2060 | 2095 | 2130 | 2165 | 3 | Stk | 700 | 2100 | 2002 | 12 | 0 | 77900
Kühlschrank mit Tiefkühler | 1990 | 10 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 1 | Stk | 1800 | 1800 | 2003 | 13 | 0 | 84650
Sonnenstoren | 1990 | 15 | 2005 | 2020 | 2035 | 2050 | 2065 |  | Stk | 550 | 0 | 2004 | 14 | 0 | 91400
Badewanne (Acryl) | 1990 | 25 | 2015 | 2040 | 2065 | 2090 | 2115 | 1 | Stk | 400 | 400 | 2005 | 15 | 8300 | 89850
Radiatoren | 1990 | 50 | 2040 | 2090 | 2140 | 2190 | 2240 |  | Stk | 850 | 0 | 2006 | 16 | 0 | 96600
Glaskeramikkochfeld | 1990 | 10 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 1 | Stk | 1300 | 1300 | 2007 | 17 | 0 | 103350
Geschirrspüler | 1990 | 15 | 2005 | 2020 | 2035 | 2050 | 2065 | 1 | Stk | 2300 | 2300 | 2008 | 18 | 0 | 110100
Bodenheizung | 1990 | 30 | 2020 | 2050 | 2080 | 2110 | 2140 | 200 | m2 | 30 | 6000 | 2009 | 19 | 0 | 116850
Terrassenboden | 1990 | 25 | 2015 | 2040 | 2065 | 2090 | 2115 | 40 | m2 | 60 | 2400 | 2010 | 20 | 38100 | 85500 | 75000
Leitungen (Kupfer, Chromstahl) | 1990 | 50 | 2040 | 2090 | 2140 | 2190 | 2240 | 30 | m | 100 | 3000 | 2011 | 21 | 0 | 92250
Waschmaschine / Tumbler | 1990 | 15 | 2005 | 2020 | 2035 | 2050 | 2065 | 2 | Stk | 3000 | 6000 | 2012 | 22 | 0 | 99000
Heizkessel | 1990 | 20 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 2090 |  | Stk | 25000 | 0 | 2013 | 23 | 0 | 105750
Wärmepumpe | 1990 | 20 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 2090 | 1 | Stk | 35000 | 35000 | 2014 | 24 | 0 | 112500
Haustürschloss | 1990 | 30 | 2020 | 2050 | 2080 | 2110 | 2140 |  | Stk | 220 | 0 | 2015 | 25 | 34150 | 85100
Garagentor | 1990 | 25 | 2015 | 2040 | 2065 | 2090 | 2115 |  | Stk | 4000 | 0 | 2016 | 26 | 0 | 91850
Duschtasse (Acryl) | 1990 | 25 | 2015 | 2040 | 2065 | 2090 | 2115 | 1 | Stk | 400 | 400 | 2017 | 27 | 0 | 98600
Dusch-WC | 1990 | 20 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 2090 |  | Stk | 5000 | 0 | 2018 | 28 | 0 | 105350
Klebeparkett | 1990 | 40 | 2030 | 2070 | 2110 | 2150 | 2190 |  | m2 | 90 | 0 | 2019 | 29 | 0 | 112100
Laminatböden, mittlere Qualität | 1990 | 15 | 2005 | 2020 | 2035 | 2050 | 2065 |  | m2 | 100 | 0 | 2020 | 30 | 17400 | 101450
Linoleum Bodenbelag | 1990 | 20 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 2090 |  | m2 | 80 | 0 | 2021 | 31 | 0 | 108200
Massivparkett | 1990 | 40 | 2030 | 2070 | 2110 | 2150 | 2190 | 160 | m2 | 230 | 36800 | 2022 | 32 | 0 | 114950
Naturstein (Granit, Quarz) | 1990 | 40 | 2030 | 2070 | 2110 | 2150 | 2190 | 40 | m2 | 200 | 8000 | 2023 | 33 | 0 | 121700
Spannteppiche, mittlere Qualität | 1990 | 10 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 |  | m2 | 80 | 0 | 2024 | 34 | 0 | 128450
[12 empty] | 2025 | 35 | 2100 | 133100
[12 empty] | 2026 | 36 | 0 | 135000
[12 empty] | 2027 | 37 | 0 | 135000
[12 empty] | 2028 | 38 | 0 | 135000
[12 empty] | 2029 | 39 | 0 | 135000
[12 empty] | 2030 | 40 | 110525 | 31225
[12 empty] | 2031 | 41 | 0 | 37975
[12 empty] | 2032 | 42 | 0 | 44725
[12 empty] | 2033 | 43 | 0 | 51475
[12 empty] | 2034 | 44 | 0 | 58225
[12 empty] | 2035 | 45 | 11300 | 53675
[12 empty] | 2036 | 46 | 0 | 60425
[12 empty] | 2037 | 47 | 0 | 67175
[12 empty] | 2038 | 48 | 0 | 73925
[12 empty] | 2039 | 49 | 0 | 80675
[12 empty] | 2040 | 50 | 84125 | 3300
Note on K4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Empfehlung: 6-8% Eine grössere Reserve kann ggf. notwendig sein bei einer langfristigen Betrachtung.
Note on L4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Empfehlung: 0.25-0.50% So wählen, dass die Deckelung (Erneuerungsfonds Max.) nur marginal überschritten wird.